**KALENDARIUM**

projektu nr RPWP.05.02.02-30-0002/15

„ Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizacje taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych”

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** | **Wydarzenie** |
| 01.07.2015 | Zgłoszenie Projektu do Indykatywnego wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego |
| 30.07.2015 | Identyfikacja Projektu jako pozakonkursowego w ramach WRPO 2014+  (Uchwała ZWW Nr 889/2015) |
| 03.12.2015 | Zaproszenie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, z wyznaczeniem terminu do 31.01.2016 r. |
| 29.01.2016 | Złożenie Wniosku o dofinansowanie projektu taborowego |
| 10.06.2016 | Wybór przez Instytucję Zarządzającą wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego jako beneficjenta projektu |
| 14.07.2016 | Zobowiązanie Departamentu Transportu do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Osi priorytetowej 5 „Transport”, Działania 5.2 „Transport kolejowy” |
| 27.07.2016 | Powołanie Zespołu projektowego  (Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Departamentu Transportu nr 2/DT/2016) |
| 27.09.2016 | Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 (Dz.U./S S186 334684-2016-PL) |
| 18.11.2016 | Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 (Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A.) |
| 07.12.2016 | Podpisanie umowy na wykonanie modernizacji pojazdów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. |
| 28.12.2016 | Publikacja ogłoszenia o zamówieniu na *Dostawę 10 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych* (Dz.U./S S250 461844-2016-PL) |
| 13.04.2017 | Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *Dostawę 10 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych* (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.) |
| 30.06.2017 | Odbiór końcowy pierwszych trzech z pięciu zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57AL o oznaczeniach EN57AL-1027, EN57AL-1061, EN57AL-1141 |
| 25.07.2017 | Odbiór końcowy czwartego zmodernizowanego elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AL o oznaczeniu EN57AL-1804 |
| 23.08.2017 | Podpisanie umowy na dostawę 10 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. |
| 21.09.2017 | Odbiór końcowy ostatniego (piątego) zmodernizowanego elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AL o oznaczeniu EN57AL-1805 |
| 31.01.2019 | Zawarcie aneksu do umowy na dostawę 10 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. zmieniającego harmonogram dostaw pojazdów |
| 14.09.2019 | Odbiór końcowy pierwszego z dziesięciu pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 48WE o oznaczeniu 48WE-001 |
| 17.09.2019 | Odbiór końcowy kolejnych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 48WE o oznaczeniach 48WE-002, 48WE-003, 48WE-004 |
| 19.09.2019 | Odbiór końcowy piątego pięcioczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego 48WE o oznaczeniu 48WE-005 |
| 09.11.2019 | Odbiór końcowy szóstego pięcioczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego 48WE o oznaczeniu 48WE-006 |
| 14.11.2019 | Odbiór końcowy siódmego pięcioczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego 48WE o oznaczeniu 48WE-007 |
| 30.12.2019 | Odbiór końcowy ósmego pięcioczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego 48WE o oznaczeniu 48WE-008 |
| 29.01.2020 | Odbiór końcowy dziewiątego pięcioczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego 48WE o oznaczeniu 48WE-009 |
| 06.03.2020 | Odbiór końcowy ostatniego (dziesiątego) pięcioczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego 48WE o oznaczeniu 48WE-010 |